## ACTA
Acta constitutiva
CONTROL DE VERSIONES | [9 empty] | pag- 01
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Acta del proyecto
0.1 | 03.05.21 |  | Felipe V
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | INTEGRANTES DEL PROYECTO
Diseño,desarrollo e implementación de un sitio web
CIUDAD | [5 empty] | FECHA
ALCANCE PRELIMINAR (Descripción del proyecto) . DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Diseño,desarrollo e implementación de un sitio web personal profesional cuyo objetivo es presentar la imagen y los servicios profesionales del titular del sitio, a fin de lograr mayor visibilidad nacional e internacional de los servicios que ofrece.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El sitio debe ser un medio publicitario. Se requiere que tenga un diseño atractivo que dé imagen profesional. Incluir un servicio de copywriting que aumente el interés de los lectores. Esté programado para dar respuesta automática o captar un contacto a través de un formulario. Debe incluir los principales datos de ubicación como teléfono, dirección, correo electrónico y redes sociales. Debe mostrar información de sus servicios profesionales, los proyectos en los que has participado y/ o las empresas a las que has asesorado. 100% auto administrado y actualizable por el usuario. Debe desarrollarse en un tiempo no mayor a 7 semanas.
ANTECEDENTES
Como profesional se te exige estar posicionado en Internet, cada vez se te pide más estar en las redes sociales.
JUSTIFICACIÓN
Es necesario como profesional contar con un un sitio web que te represente; será la carta máxima de presentación. Ademas, te da la posibilidad de mantener al tanto de todos tu avances a los internautas. Tus productos y servicios serán vistos constantemente. Existen millones de potenciales clientes buscando en este momento en internet la solución que tú tienes para su principal problema.
PRESUPUESTO |  | US $665 |  |  | TIEMPO ESTIMADO |  | 7 semanas
REQUISITOS DE LOS INTERESADOS
REQUISITOS DE ALTO NIVEL | [5 empty] | SÍ | NO | Grado | OBSERVACIONES
No pasar el presupuesto establecido
Terminar en tiempos establecidos (7sem)
Diseño atractivo y profesional
Incluir servicio copywriting
Formulario de contacto
Debe incluir los principales datos de ubicación como teléfono, dirección, correo electrónico y redes sociales
Enlaces a las cuentas en las redes sociales
Mostrar información de sus servicios profesionales
Autoadministrado y mantenido por su usuario
HITOS DEL PROYECTO
ITEM | ENTREGABLE |  |  |  | CARACTERISTICAS DE ÉXITO |  |  |  | Duración programadas entrega
1 | Elaboración Acta Contitutiva | [7 empty] | 1 día (recurso 1 diseñado )
2 | Elaboración Plan de Dirección | [7 empty] | 2 día
3 | Diseño general incluye prototipo | [7 empty] | 12 días (recurso 1 diseñador )
4 | Servicio de copywriting | [7 empty] | 5 días (pago servicio costo fijo)
5 | Programación | [7 empty] | 10 días (2 programadores,)
6 | Integración/carga y pruebas | [7 empty] | 5 días (1 técnico, 2 programadores)
7 | Puesta en operación | [7 empty] | 1 día (operador, programador)
DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO
NOMBRE |  |  |  | NIVEL DE RESPONSABILIDAD |  |  |  | NIVEL DE AUTORIDAD
AUTORIZACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO/Patrocinador
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO | [9 empty] | pag- 02
RIESGOS DE ALTO NIVEL
Falla de algún equipo
No tener claro el alcance
Agregar baño de oro al alcance
Falle un programador
Errores de programación
LISTADO DE INTERESADOS
INTERNOS
EXTERNOS
Subcontratista
Recursos Financieros del Proyecto: Mencionar los recursos financieros asignados al proyecto.
Concepto | [6 empty] | Monto
Financiamiento inicial (anticipo 50 % ppto acordado) | [6 empty] | US $330
Criterios de culminación del proyecto: Mencionar las condiciones que se deben cumplir para cerrar o cancelar el proyecto o fase.
Pruebras satisfactorias
Manifestación de satisfación de acuerdo a alcance y a calidad por parte del interesado
Recopilación lecciones aprendidas
Cierre administrativo y firma conformidad de contrato
Informe de desempeño final
Documentos adicionales
Note on B21: ====== ID#AAAAH89yWRo Carmen E (2021-03-02 23:38:19) Beneficios que aportará el proyecto
Note on B24: ====== ID#AAAAH89yWRk Carmen E (2021-03-02 23:38:19) Requerimientos o requisitos de alto nivel de los interesados.
Note on G36: ====== ID#AAAAH89yWRg Carmen E (2021-03-02 23:38:19) Criterios de aceptación o características que se deben cumplir para que los entregables no sean rechazados

## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma
|  | c |  | Cronograma (Planificación)
Semanas
| Duración | Predecesora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Costo/Línea base
Desarrollo sitio web | 32 | [8 empty] | 665
1. Inicio | 1 |  | 20 | [6 empty] | 20
2. Planificación | 2 | 1 | 40 | [6 empty] | 40
3. Ejecución | 28 |  | 50 | 220 | 100 | 100 | 60 | 20 |  | 550
3.1 Diseño | 12 |  | 50 | 170 | [5 empty] | 220
3.1.1 Levantamiento requisitos | 2 | 2 | 50 | [6 empty] | 50
3.1.2 Elaboración interfaz | 9 | 3.1.1 |  | 150 | [5 empty] | 150
3.1.3 Validación prototipo | 1 | 3.1.2 |  | 20 | [5 empty] | 20
3.2 Copywriting | 5 | 2 |  | 50 | [5 empty] | 50
3.3 Programación | 15 |  |  |  | 100 | 100 | 60 |  |  | 260
3.3.1 Código | 10 | 3.1.3 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 200
3.3.2 Carga Inicial | 2 | 3.3.1 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.3.3 Integración | 2 | 3.3.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.3.4 Pruebas | 1 | 3.3.3 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.4 Puesta en operación | 1 | 3.3.4 | [5 empty] | 20 |  | 20
3.5 Entregable: Página web | 0 días | 6 | [7 empty] | -
4. Monitoreo y control | 32 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35
5. Cierre | 1 | 7 | [6 empty] | 20 | 20
Total |  |  | 115 | 225 | 105 | 105 | 65 | 25 | 25 | 665

## cronogramaconcosto
Cronograma (Planificación)
Semanas
| Duración | Predec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Costo/Línea base
Desarrollo sitio web | 32 | [8 empty] | 665
1. Inicio | 1 |  | 20 | [6 empty] | 20
2. Planificación | 2 | 1 | 40 | [6 empty] | 40
3. Ejecución | 28 |  | 50 | 220 | 100 | 100 | 60 | 20 |  | 550
3.1 Diseño | 12 |  | 50 | 170 | [5 empty] | 220
3.1.1 Levantamiento requisitos | 2 | 2 | 50 | [6 empty] | 50
3.1.2 Elaboración interfaz | 9 | 3.1.1 |  | 150 | [5 empty] | 150
3.1.3 Validación prototipo | 1 | 3.1.2 |  | 20 | [5 empty] | 20
3.2 Copywriting | 5 | 2 |  | 50 | [5 empty] | 50
3.3 Programación | 15 |  |  |  | 100 | 100 | 60 |  |  | 260
3.3.1 Código | 10 | 3.1.3 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 200
3.3.2 Carga Inicial | 2 | 3.3.1 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.3.3 Integración | 2 | 3.3.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.3.4 Pruebas | 1 | 3.3.3 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.4 Puesta en operación | 1 | 3.3.4 | [5 empty] | 20 |  | 20
3.5 Entregable: Página web | 0 días | 6 | [7 empty] | -
4. Monitoreo y control | 32 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35
5. Cierre | 1 | 7 | [6 empty] | 20 | 20
Total |  |  | 115 | 225 | 105 | 105 | 65 | 25 | 25 | 665

## Valor Planificado
Cronograma (Planificación)
Semanas
| Duración | Predec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Costo/Línea base
Desarrollo sitio web | 32 | [8 empty] | 665
1. Inicio | 1 |  | 20 | [6 empty] | 20
2. Planificación | 2 | 1 | 40 | [6 empty] | 40
3. Ejecución | 28 |  | 50 | 220 | 100 | 100 | 60 | 20 |  | 550
3.1 Diseño | 12 |  | 50 | 170 | [5 empty] | 220
3.1.1 Levantamiento requisitos | 2 | 2 | 50 | [6 empty] | 50
3.1.2 Elaboración interfaz | 9 | 3.1.1 |  | 150 | [5 empty] | 150
3.1.3 Validación prototipo | 1 | 3.1.2 |  | 20 | [5 empty] | 20
3.2 Copywriting | 5 | 2 |  | 50 | [5 empty] | 50
3.3 Programación | 15 |  |  |  | 100 | 100 | 60 |  |  | 260
3.3.1 Código | 10 | 3.1.3 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 200
3.3.2 Carga Inicial | 2 | 3.3.1 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.3.3 Integración | 2 | 3.3.2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.3.4 Pruebas | 1 | 3.3.3 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
3.4 Puesta en operación | 1 | 3.3.4 | [5 empty] | 20 |  | 20
3.5 Entregable: Página web | 0 días | 6 | [7 empty] | -
4. Monitoreo y control | 32 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35
5. Cierre | 1 | 7 | [6 empty] | 20 | 20
Total |  |  | 115 | 225 | 105 | 105 | 65 | 25 | 25 | 665
Valor Planificación acumulado |  |  | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
% acumulado |  |  | 17.29% | 51.13% | 66.92% | 82.71% | 92.48% | 96.24% | 100%

## costo real
Costo Real Semana 1 y 2
Semanas
Semanas | Duración | Predec | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | línea base
Desarrollo sitio web | 32 | [9 empty] | 665
1. Inicio | 1 |  |  | 50 | [6 empty] | 20
2. Planificación | 2 | 1 |  | 10 | [6 empty] | 40
3. Ejecución | 28 |  |  | 100 | 270 | [5 empty] | 550
3.1 Diseño | 12 |  |  | 100 | 220 | [5 empty] | 220
3.1.1 Levantamiento requisitos | 2 | 2 |  | 100 | 50
3.1.2 Elaboración interfaz | 9 | 3.1.1 |  |  | 160
3.1.3 Validación prototipo | 1 | 3.1.2 |  |  | 10
3.2 Copywriting | 5 | 2 |  |  | 50 | [5 empty] | 50
3.3 Programación | 15 | [9 empty] | 260
3.3.1 Código | 10 | 3.1.3
3.3.2 Carga Inicial | 2 | 3.3.1
3.3.3 Integración | 2 | 3.3.2
3.3.4 Pruebas | 1 | 3.3.3
3.4 Puesta en operación | 1 | 3.3.4 | [8 empty] | 20
3.5 Entregable: Página web operativa | 0 días | 6 | [8 empty] | -
4. Monitoreo y control | 32 |  |  | 0 | 5 | [5 empty] | 35
5. Cierre | 1 | 7 | [8 empty] | 20
Total |  |  |  | 160 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real Acumulado |  |  | 0 | 160 | 435 |  |  | 0 | 0 | 0
% acumulado |  |  |  | 24.06% | 65.41%

## relación planificado vs real
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado ($) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real ($) | 160 | 435

## valor ganado
Valor Ganado. Semanas: 1-2
Semana
Nombre de tarea | Duración | Predec | % avance sem 1 | 1 | % avance sem 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Línea base
Desarrollo sitio web | 32 | [10 empty] | 665
1. Inicio | 1 |  | 100% | 20 | [7 empty] | 20
2. Planificación | 2 | 1 | 100% | 40 | [7 empty] | 40
3. Ejecución | 28 |  |  | 12.5 |  | 255.5 | [5 empty] | 550
3.1 Diseño | 12 |  |  | 12.5 |  | 205.5 | [5 empty] | 220
3.1.1 Levantamiento de requisitos | 2 | 2 | 25% | 12.5 | 75% | 37.5 | [5 empty] | 50
3.1.2 Elaboración interfaz | 9 | 3.1.1 |  |  | 100% | 150 | [5 empty] | 150
3.1.3 Validación prototipo | 1 | 3.1.2 |  |  | 90% | 18 | [5 empty] | 20
3.2 Copywriting | 5 | 2 |  |  | 100% | 50 | [5 empty] | 50
3.3 Programación | 15 | [10 empty] | 260
3.3.1 Código | 10 | 3.1.3
3.3.2 Carga Inicial | 2 | 3.3.1
3.3.3 Integración | 2 | 3.3.2
3.3.4 Pruebas | 1 | 3.3.3
3.4 Puesta en operación | 1 | 3.3.4 | [9 empty] | 20
3.5 Entregable: Página web operativa | 0 días | 6 | [9 empty] | -
4. Monitoreo y control | 32 |  | 0% | 0 | 14% | 5 | [5 empty] | 35
5. Cierre | 1 | 7 | [9 empty] | 20
Total |  |  |  | 72.5 |  | 260.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333
Acumulado |  |  |  | 72.5 |  | 333 | _ | _ | _ | _ | _
% acumulado |  |  |  | 10.9% |  | 50.08%
Veamoslo gráficamente

## planificado vs costos vs ganado
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
AC
VP

## Varianza
INDICADORES
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CV=EV-AC | -87.5 | -102
SV=EV-VP | -42.5 | -7
VP
EV
AC
En la semana 2 hay un gasto de 102$ más de lo que se había estimado y 7 días de retraso con respecto al desarollo del proyecto

## indice
INDICADORES
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
VP
EV
AC
Índice de desempeño del cronograma indica que del 100% planificado se cumplió el 98%.
El índice del costo refleja por cada dólar invertido se ha recuperado 0,77 céntimos, es decir, hay deficiencia.
+

## resumiendo
semana | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real (AC) | 435
Valor Ganado(EV) | 333
CV=EV-AC | -102
SV=EV-VP | -7
CPI = EV/AC | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.97941
¡El proyecto no va bien!
|  | Para la semana 2 haz gastado más de lo que debías. Por cada dólar invertido haz recuperado 0,77 |  |  |  |  | ¡Hay deficiencia!
Es decir, gastado más de lo trabajado.
y llevas un pequeño retraso del 2%

## reto
RETO
% avance | 90%
Ppto sem 2 planificado | 500
VP | 500
AC | 300
EV | 450
VC | 150 | ¿Cómo va el proyecto?
PV | -50 | VC positivo. Gasté menos de lo previsto, hay un ahorro.
CPI | 1.5 | PV negativo. El proyecto va retrasado.
SPI | 0.9 | CPI mayor que 1, por cada dólar invertido casi se duplica su ganancia
SPI menor que 1. Va retrasado con respecto a lo que se había programado

## 1.eacsinplan
Estimación del costo hasta la conclusión
si el plan inicial ya no es válido
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665 | BAC
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
ETC |  | 383.84
EAC | EAC = AC + ETC | [5 empty] | 818.84
VP
AC
ETC
BAC= $665,00
EAC=818,84
EV

## 2.eaccpi
Estimación del costo hasta la conclusión si se mantiene CPI
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665 | BAC
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
EAC | EAC = BAC /CPI | [5 empty] | 868.6937
VP
AC
ETC
BAC= $665,00
EAC=868,69
EV

## 3.eacpptoorig
Estimación del costo a la conclusión si se mantiene el presupuesto inicial
INDICADORES
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665 | BAC
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
EAC | EAC = AC + (BAC – EV) | [5 empty] | 767
EV
VP
AC
BAC= $665,00
EAC=$767,00
EV
ETC

## 4.eacpcpi-isp
Estimación del costo a la conclusión considerando CPI-SPI
INDICADORES
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665 | BAC
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
CPI*SPI | 0.74976
EAC | [6 empty] | 877.8104
EV
VP
AC
BAC= $665,00
EAC=$877,81
EV

## resumenproyecto (2)
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
Indicadores Varianza
CV=EV-AC | -87.5 | -102
SV=EV-VP | -42.5 | -7
Indices de desempeño
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
Tendencias
EAC | 818.84 | Si el plan inicial ya no es válido
EAC | 868.6937 | CPI constante
EAC | 767 | Presupuesto original
EAC | 877.8104 | Considerando SPI y CPI

## ETC
INDICADORES
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665 | BAC
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
EAC | EAC=BAC/CPI | [5 empty] | 868.6937
ETC | ETC =EAC-AC | [5 empty] | 433.6937 | Se EAC mantiene el CPI
ETC = | 332 | Si EAC mantiene presupuesto original
ETC = | 442.81 | Si EAC considera SPI y CPI
VP
AC
ETC=433,69
BAC= $665,00
EAC=868,69
EV

## calculo TCPI caso 1
Indice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)
Considerando los fondos restantes
INDICADORES
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665 | BAC
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
TCPI | TCPI= ((BAC-EV))/((BAC-AC) | [5 empty] | 1.4435 | Mayor de 1,0 = más difícil de completar el proyecto con los fondos restantes
VP
AC
ETC=433,69
BAC= $665,00
EAC=868,69
EV

## calculo TCPI caso 2
Indice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)
considerando la estimación del costo a la conclusión actual(EAC).
INDICADORES
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665 | BAC
Costo Real (AC) | 160 | 385
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.86494
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
TCPI | TCPI= ((BAC-EV))/((EAC-AC)) | [5 empty] | 0.86503 | Menor de 1,0 = más fácil de completar el proyecto con costo estimado a la conclusión
VP
AC
ETC=433,69
BAC= $665,00
EAC=868,69
EV

## resumenproyecto
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
Indicadores Varianza
CV=EV-AC | -87.5 | -102
SV=EV-VP | -42.5 | -7
Indices de desempeño
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
Tendencias
EAC | 877.8104 | Considerando SPI y CPI
EAC | 767 | Presupuesto original
EAC | 868.6937 | CPI constante
ETC = | 433.6937 | CPI constante
ETC = | 332 | Presupuesto original
ETC = | 442.8104 | Considerando SPI y CPI
TCPI | 1.4435 | Considerando terminar según planificación
TCPI | 0.86503 | Considerando terminar según EAC

## Reto resumenproyecto
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Valor Planificado (VP) | 115 | 340 | 445 | 550 | 615 | 640 | 665
Costo Real (AC) | 160 | 435
Valor Ganado(EV) | 72.5 | 333
Indicadores Varianza
CV=EV-AC | -87.5 | -102
SV=EV-VP | -42.5 | -7
Indices de desempeño
CPI = EV/AC | 0.45312 | 0.76552
SPI = EV/VP | 0.63043 | 0.97941
Tendencias
EAC | 767 | Presupuesto original
ETC = | 332 | Presupuesto original
TCPI | 1.4435 | Considerando terminar según planificación

## histograma
Diseño y desarrollo de sitio Web
Agrupación de requisitos por tipo de funcionalidad
Funcionalidad | Frecuencia
Página principal | 4
Productos | 10
Imagen | 5
Plantilla | 6
Pago | 4

## diagrama de control
Diseño y desarrollo Sitio web
Entregas por programador (día 5)
| Nombres | Entregas | Funcionalidades | LSC | Media | LIC
1 | Juan | 1 | 5 | 10 | 8 | 6
2 | Pedro | 2 | 10 | 10 | 8 | 6
3 | Luis | 3 | 8 | 10 | 8 | 6
4 | Martha | 4 | 9 | 10 | 8 | 6
5 | Ana | 5 | 8 | 10 | 8 | 6
6 | María | 6 | 7 | 10 | 8 | 6
| Total funcionalidades |  | 47
[5 empty] | Valor | Redondeo
| Media |  |  |  | 7.8333 | 8
| Desviación Estandart(Desvest) |  |  |  | 1.7224 | 2
| LSC(media+constantedesviación*desvest) |  |  |  | 9.5557 | 10
| LIC(media-constantedesviación*desvest) |  |  |  | 6.1109 | 6.1062

## retodiagramacontrol
Diseño y desarrollo Sitio web
Entregas por programador (día 5)
| Nombres | Entregas | Funcionalidades | LSC | Media | LIC
1 | Juan | 1 | 8 | 10 | 8 | 6
2 | Pedro | 2 | 10 | 10 | 8 | 6
3 | Luis | 3 | 8 | 10 | 8 | 6
4 | Martha | 4 | 9 | 10 | 8 | 6
5 | Ana | 5 | 8 | 10 | 8 | 6
6 | María | 6 | 7 | 10 | 8 | 6
| Total funcionalidades |  | 50
[5 empty] | Valor | Redondeo
| Media |  |  |  | 8.3333 | 8
| Desviación Estandart(Desvest) |  |  |  | 1.0328 | 2
| LSC(media+constantedesviación*desvest) |  |  |  | 9.3661 | 10
| LIC(media-constantedesviación*desvest) |  |  |  | 7.3005 | 6.1062

## diagrama de dispersion
Diseño y desarrollo sitio web
Entregas durante 6 días
Línea código | Fallas/defectos
150 | 5
345 | 12
360 | 10
300 | 8
234 | 8
256 | 7

## riesgos
Nivel de impacto del riesgo
Nivel impacto | Definicion |  |  |  | calificación
Muy Bajo | No tendrá mayor repercusión si sucede |  |  |  | 5%
Bajo | De impactar el proyecto atrasaría el costo-tiempo |  |  |  | 10%
Moderado | Tendrá repercusión en el proyecto mas no en la empresa |  |  |  | 20%
Alto | Tendrá repercusión en el proyecto y en la empresa |  |  |  | 60%
Muy alto | Podría ocasionar cierre del proyecto y de la empresa |  |  |  | 90%
Probabilidad de ocurrencia
Me sorprende que no ocurra |  |  |  |  | 90%
Mas probable que ocurra que no ocurra |  |  |  |  | 70%
Tan problable que ocurra como que no ocurra |  |  |  |  | 50%
Más probable que no ocurra |  |  |  |  | 30%
Me sorprende que ocurra |  |  |  |  | 10%
[6 empty] | Probabilidad |  | Distribución
[6 empty] | Me sorprende que no ocurra | 90% | 4.5% | 9% | 18% | 54% | 81%
[6 empty] | Más probable que ocurra que no ocurra | 70% | 3.5% | 7% | 14% | 42% | 63%
[6 empty] | Tan problable que ocurra como que no ocurra | 50% | 2.5% | 5% | 10% | 30% | 45%
[6 empty] | Más probable que no ocurra 30% | 30% | 1.5% | 3% | 6% | 18% | 27%
[6 empty] | Sorprende que ocurra 10% | 10% | 0.5% | 1% | 2% | 6% | 9%
[6 empty] | Impacto |  | 5% | 10% | 20% | 60% | 90%
[8 empty] | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy alto
0 hasta 5%
6% a 10%
11% a 20%
30% a 60%
61% a 81%
| Riesgos | Probabilidad | Impacto | Valor de riesgo
| Fallas de algún equipo | 50% | 60% | 30%
| No tener bien definido el alcance | 10% | 60% | 6%
| Falle un programador | 50% | 20% | 10%
| Errores de programación | 90% | 10% | 9%